## Dashboard Geral
PureTalent — Sistema de Vagas de Emprego de TI com IA
Planejamento Estratégico, Backlog de Produto e Engenharia de Requisitos (Fase 7 Concluída)
INFORMAÇÕES DO PROJETO |  |  |  | ESFORÇO ESTIMADO TOTAL | TOTAL DE REQUISITOS MAPEADOS
Metodologia | Scrum / Ágil | Product Owner | Enzo Kadooka
Stack Frontend | React + Vite (SPA) | Scrum Master | Enzo Avanze
Stack Backend | Node.js + Express (REST API) | Desenvolvedores | Gustavo Barreto, Leonardo Leão
Banco de Dados | MySQL (XAMPP Local) | Desenvolvedores | Vinícius Vila, Felipe Bertaco
Motor de IA | OpenAI API (Real / OCR) | Status Geral | Fase 7 Concluída (Ajustes de UX)
IDENTIDADE VISUAL DA MARCA
Nome da Cor | Código Hex | Aplicações no Sistema PureTalent
Azul Primário | #120ABF | Botões principais, destaques ativos, links
Azul Escuro (Corporativo) | #0E213D | Navbar unificada, sidebar fixada, backgrounds escuros
Creme / Off-White | #F5E8D8 | Background de contraste secundário
Dourado PureTalent | #C9A84C | Destaque do nome da marca, estrelas, badges de IA
Dark Gray | #262323 | Textos principais e títulos de seções
Light Gray | #F2F5F7 | Zebra striping, backgrounds de tabelas internas

## Matriz 5W2H
MATRIZ 5W2H — PLANEJAMENTO TÁTICO PURETALENT
ID | Módulo / Item | What (O que?) | Why (Por quê?) | Where (Onde?) | When (Quando?) | Who (Quem?) | How (Como?) | How Much (Quanto?)
M01 | Landing Page Pública | Criar página inicial profissional com 9 seções públicas (Hero, Stats, Diferenciais, etc.). | Substituir o redirecionamento direto para /auth, permitindo que visitantes conheçam o sistema de vagas. | Rota pública '/' no Frontend (React). Arquivos em frontend/src/pages/Landing/. | Concluído em 11/06/2026. | Enzo Avanze & Equipe | Implementando estrutura em index.jsx e estilos escopados no Landing.css com prefixo '.lp-'. Dados de estatísticas e depoimentos mockados. | Custo de desenvolvimento interno (Alocação de horas do time).
M02 | Autenticação & Cadastro | Sistema standalone de login e registro com animação de painel deslizante. | Garantir acesso seguro e segmentado (Candidato e Empresa) com experiência de uso moderna (SELECTO template). | Rotas '/auth', componente Auth/ e diretório standalone 'login-page/' no Apache. | Concluído em 29/05/2026. | Felipe Bertaco & Gustavo Barreto | Implementando JWT + Refresh Token salvos no localStorage. Tela com transição CSS dinâmicas controlada por estados React. | Gratuito (Uso de bibliotecas nativas e padrão JWT).
M03 | Dashboard do Candidato | Layout de alta densidade visual baseado em abas (Candidaturas, Formação, Experiência, Certificados). | Reduzir o scroll vertical excessivo e centralizar o gerenciamento do perfil do profissional em uma tela única de 1200px. | Componente 'Candidate/index.jsx' e folha de estilo 'Candidate.css'. | Concluído em 29/05/2026 (Redesenho). | Leonardo Leão & Vinícius Vila | Criando uma sidebar fixa de 292px para dados gerais e bloco de conteúdo principal dinâmico acionado por abas inline. | Custo de desenvolvimento interno.
M04 | Upload com Validação por IA | Módulo de upload de certificados com leitura OCR e categorização de competências por IA real. | Automatizar a validação de currículos, gerando barras de skills confiáveis e sem preenchimento manual massivo. | Aba 'Certificados' no dashboard do candidato. Conexão via Axios com o backend Node.js. | Concluído (Fase 7). | Gustavo Barreto & Enzo Kadooka | O backend recebe o arquivo, extrai os caracteres e envia o prompt estruturado para a API oficial da OpenAI para extrair competências em JSON. | Custo de tokens por requisição da API real da OpenAI.
M05 | Feed & Match de Vagas | Exibição inteligente de vagas de TI com exibição de pontuação de aderência (Match Score). | Facilitar a busca do candidato pelas vagas mais alinhadas ao seu perfil técnico computado pela IA. | Componente 'Jobs/index.jsx' e rotas internas de vagas. | Concluído (Fase 7). | Vinícius Vila & Leonardo Leão | Comparação vetorial/textual entre as competências extraídas dos certificados do usuário e as exigências cadastradas na vaga. | Processamento interno via Express + MySQL e lógica em React.
M06 | Portal da Empresa | Área corporativa para postagem de vagas de TI e gestão do funil/pipeline de candidatos inscritos. | Permitir que recrutadores gerenciem processos seletivos visualizando o score de IA de cada candidato. | Componente 'Company/index.jsx' e sub-rotas empresariais. | Concluído (Fase 7). | Felipe Bertaco | Desenvolvimento de tabelas de gerenciamento, cards de pipeline e integração com a Navbar unificada exibindo a logo da empresa. | Custo de desenvolvimento interno.
M07 | Painel Administrativo | Interface de controle master para gerenciamento de usuários, vagas e logs de chamadas da API OpenAI. | Dar controle total aos administradores para moderar a plataforma e auditar custos/erros com inteligência artificial. | Componente 'Admin/index.jsx' com 6 abas gerenciais nativas. | Concluído (Fase 7). | Enzo Avanze | Desenvolvimento de operações de Hard Delete para usuários e renderização de gráficos gerenciais construídos puramente em SVG. | Custo de desenvolvimento interno.
M08 | Polimento Visual (UX/UI) | Pente fino visual em todos os módulos, verificando paddings, contrastes e consistência de cores. | Garantir o padrão de qualidade estética corporativa exigida, eliminando pequenos desalinhamentos. | Todo o ecossistema do frontend (arquivos CSS globais e específicos). | Planejado para execução imediata. | Toda a Equipe de Engenharia | Revisão ativa baseada no checklist técnico, remoção de códigos mortos e ajustes finais de margens. | Custo de desenvolvimento interno.

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG DETALHADO — PURETALENT
ID | Módulo / Epic | User Story (História de Usuário) | Critérios de Aceite & Notas Técnicas | Est. Horas | Responsável | Status
PBI-01 | Landing Page | Como usuário não autenticado, quero acessar a Home Page para entender o valor da plataforma PureTalent. | Deverá conter 9 seções estruturadas (Hero com orbs, Stats da plataforma, Como funciona, Diferenciais, Seção para Empresas, Depoimentos mockados, CTA e Footer). Usar prefixo .lp- no CSS. | 12 | Enzo Avanze | Concluído
PBI-02 | Landing Page | Como usuário logado, quero que a rota raiz '/' me redirecione automaticamente para o dashboard interno. | Checar estado global 'user'. Se for diferente de null, pular a Landing Page e direcionar para o perfil/dashboard. | 3 | Enzo Avanze | Concluído
PBI-03 | Autenticação | Como usuário, quero me cadastrar escolhendo entre o perfil de Candidato ou Empresa em uma tela interativa. | Utilizar o template SELECTO slide animation. Cadastro não exige validação de e-mail por token (Regra de Negócio: ativação imediata). Tratar ER_DUP_ENTRY do MySQL para retornar 409 caso o e-mail já exista. | 8 | Felipe Bertaco | Concluído
PBI-04 | Autenticação | Como usuário cadastrado, quero fazer login com e-mail e senha para receber um token JWT seguro. | Armazenar JWT e Refresh Token no localStorage. Implementar interceptor Axios para renovação automática do token em caso de expiração. | 6 | Gustavo Barreto | Concluído
PBI-05 | Perfil Candidato | Como candidato, quero ver meu resumo de perfil em uma sidebar fixa para navegação rápida. | A sidebar deve ocupar exatamente 292px, possuir posicionamento sticky (top: 80px), exibir avatar, nome, localização, progresso do perfil e mini grid 2x2 com contadores estatísticos. | 8 | Leonardo Leão | Concluído
PBI-06 | Perfil Candidato | Como candidato, quero gerenciar minhas experiências e formações acadêmicas através de abas sem scroll de tela. | Aba Formação e Experiência devem possuir formulários inline integrados. O painel deve travar a tela usando max-height: calc(100vh - 218px) com overflow-y: auto para rolagem interna apenas no conteúdo. | 10 | Vinícius Vila | Concluído
PBI-07 | Perfil Candidato | Como candidato, quero adicionar datas de início e fim nos meus blocos de currículo no padrão ano-mês. | O formulário deve coletar no formato YYYY-MM. Regra Técnica: Aplicar o sufixo '-01' (virando YYYY-MM-01) antes do envio da payload para salvar corretamente como DATE no MySQL. | 4 | Vinícius Vila | Concluído
PBI-08 | Validação por IA | Como candidato, quero arrastar e soltar certificados acadêmicos para que o sistema leia os dados por inteligência artificial. | Aba Certificados deve usar layout split de 2 colunas (.certs-split). Coluna esquerda faz o upload zone e lista itens. Coluna direita renderiza barras de progresso de skills geradas pela resposta estruturada da OpenAI. | 16 | Gustavo Barreto | Concluído
PBI-09 | Validação por IA | Como desenvolvedor, preciso garantir que os valores numéricos de aderência da IA não quebrem a interface. | Devido ao driver MySQL2 retornar tipos DECIMAL/FLOAT como strings no Node.js, aplicar obrigatoriamente parseFloat() no React antes de executar métodos numéricos como .toFixed(0) ou operadores relacionais. | 4 | Enzo Kadooka | Concluído
PBI-10 | Feed de Vagas | Como candidato, quero visualizar as vagas de TI com destaque visual naquelas que combinam com minhas skills. | Cards de vagas com efeito hover lift, bordas acentuadas e exibição destacada do 'Match Score' gerado dinamicamente com base nas competências extraídas dos certificados. | 12 | Vinícius Vila | Concluído
PBI-11 | Portal Empresa | Como recrutador de uma empresa, quero publicar novas vagas detalhando as competências técnicas obrigatórias. | Formulário corporativo mapeando título, descrição, senioridade, salário e tags de competências que alimentarão o algoritmo de match. | 8 | Felipe Bertaco | Concluído
PBI-12 | Portal Empresa | Como recrutador, quero desativar uma vaga sem apagar os dados históricos dos candidatos que concorreram. | Aplicar técnica de Soft Delete no backend para exclusão de vagas: setar a coluna 'jobs.deleted_at = NOW()'. Filtrar queries comuns para ignorar vagas deletadas. | 4 | Felipe Bertaco | Concluído
PBI-13 | Painel Admin | Como administrador geral, quero excluir usuários problemáticos ou contas de testes do sistema. | Aplicar técnica de Hard Delete para a tabela de usuários ('DELETE FROM users WHERE id = ?'). Configurar chaves estrangeiras no MySQL com 'ON DELETE CASCADE' para limpar tabelas dependentes automaticamente. | 5 | Enzo Avanze | Concluído
PBI-14 | Painel Admin | Como administrador, quero visualizar métricas de uso do sistema sem depender de bibliotecas pesadas de gráficos. | Proibido instalar recharts ou chart.js. Desenvolver os gráficos gerenciais de barras e roscas utilizando elementos SVG puros e estilização CSS inline dentro do componente 'Admin/index.jsx'. | 10 | Enzo Avanze | Concluído
PBI-15 | Arquitetura/Segurança | Como engenheiro de software, preciso que falhas em serviços paralelos não apaguem dados vitais carregados na tela. | Sempre que encadear chamadas opcionais dentro de um bloco '.then()', isolar com um '.catch(() => {})' local interno. Impede que a falha de uma requisição menor derrube o fluxo principal. | 4 | Enzo Kadooka | Concluído
PBI-16 | Identidade Visual | Como Product Owner, quero que todas as páginas internas sigam o padrão corporativo unificado de cabeçalho. | Navbar corporativa unificada com 64px de altura fixada no topo (sticky), fundo #0E213D, logo com estrela dourada, marca 'PureTalent' formatada com fontes específicas e dropdown de usuário com fechamento click-outside. | 6 | Toda a Equipe | Concluído
PBI-17 | Garantia de Qualidade | Como equipe de desenvolvimento, quero realizar um pente fino visual de UX em toda a aplicação. | Revisão fina de paddings, margens, transições CSS e consistência tipográfica em todas as resoluções a partir de 1200px. | 8 | Toda a Equipe | A Fazer
TOTAL DE HORAS ESTIMADAS:

## Análise de Requisitos
ESPECIFICAÇÃO E ANÁLISE DE REQUISITOS DE SISTEMA — PURETALENT
ID | Tipo | Título do Requisito | Descrição Detalhada | Especificação Técnica / Regra de Validação | Prioridade
RF-01 | Funcional | Segregação de Perfis | O sistema deve possuir controle de acessos rígido baseado em quatro escopos de usuários bem definidos. | Perfis: Visitante (não logado, visualiza apenas a Landing Page e Login), Candidato (área de currículo e vagas), Empresa (área corporativa de postagem de vagas) e Administrador (dashboard master de moderação). | Alta
RF-02 | Funcional | Dashboard de Alta Densidade | A área de trabalho logada do candidato deve unificar todas as informações cadastrais para evitar mudança de contexto. | Interface de 1200px dividida entre uma Sidebar Fixa (292px) e uma área de abas dinâmica chaveando Candidaturas, Formação, Experiência e Certificados. | Alta
RF-03 | Funcional | Validação por OCR e IA | O sistema deve ler PDFs ou imagens de certificados enviados pelo usuário e gerar tags de competências automatizadas. | Conexão via API oficial da OpenAI. O backend processa o arquivo, extrai a cadeia de texto bruto (OCR) e passa para um prompt estruturado da OpenAI, retornando uma payload puramente em formato JSON. | Alta
RF-04 | Funcional | Cálculo de Match Score | O feed do candidato deve listar vagas com uma nota de aderência técnica percentual. | Lógica de cruzamento matricial executada no banco de dados e refinada no frontend, comparando o vetor de skills extraídas do candidato versus as tags de tecnologias obrigatórias estipuladas pela empresa na vaga. | Alta
RF-05 | Funcional | Edição Currículo Inline | As seções de Educação e Experiência profissional do candidato devem permitir adição e deleção de itens sem recarga de página. | Manipulação direta de estado no React (useState). O formulário abre inline, envia a requisição assíncrona (Axios) e atualiza o array local no sucesso, sem acionar refetch total na API. | Média
RF-06 | Funcional | Auditoria Admin e Logs | O administrador geral do sistema deve poder rastrear chamadas de inteligência artificial. | Visualização detalhada contendo data, ID do usuário, tokens consumidos, texto extraído e logs de requisições da OpenAI no Painel Admin. | Média
RNF-01 | Não-Funcional | Arquitetura Tecnológica | Garantir robustez, modularidade e facilidade de manutenção no projeto utilizando stacks consolidadas no mercado. | Frontend: React + Vite. Backend: Node.js + Express (Arquitetura REST). Banco de Dados Relacional: MySQL rodando via XAMPP local. Comunicação: Axios. | Alta
RNF-02 | Não-Funcional | Padrão de Layout de Tela | Todas as páginas do sistema interno (Candidato, Vagas, Empresa, Admin) devem possuir consistência visual de topo de página. | Obrigatório o uso da Navbar unificada de 64px de altura fixada (sticky), cor de fundo #0E213D, logo à esquerda, links centralizados em absolute, dropdown de usuário à direita acionado por clique e fechamento automático com padrão click-outside. | Alta
RNF-03 | Não-Funcional | Restrição de Scroll de Tela | Garantir uma experiência fluida no dashboard do candidato onde as estruturas permanecem fixas e visíveis na tela. | O container das abas do perfil do candidato deve possuir tamanho fixado rigidamente por CSS através de max-height: calc(100vh - 218px) combinada com a propriedade overflow-y: auto. | Alta
RNF-04 | Não-Funcional | Proibição de Bibliotecas de Gráficos | Otimizar o carregamento e evitar dependências inchadas (bloatware) desnecessárias no bundle final do projeto. | Fica estritamente proibido instalar ou usar pacotes como Recharts ou Chart.js. Todos os gráficos analíticos do painel administrativo devem ser desenhados nativamente com tags SVG puras e CSS inline. | Média
RNF-05 | Não-Funcional | Gerenciamento de Sessão | Garantir a persistência básica do estado de autenticação do usuário entre recargas de página. | Tokens JWT e Refresh Tokens gerados na autenticação devem ser salvos diretamente na API de armazenamento local do navegador (localStorage). | Alta
RN-01 | Regra de Negócio | Ativação Direta de Conta | Remover barreiras de atrito no fluxo de onboarding do usuário para acelerar os testes do ecossistema. | O fluxo de cadastro do usuário não passará por verificação de e-mail por link/token. Ao salvar a conta na base, o status do usuário deve ser setado como ativo de forma imediata. | Alta
RN-02 | Regra de Negócio | Políticas de Exclusão de Dados | Manter a integridade referencial do banco de dados ao gerenciar deleções de usuários e vagas. | Usuários deletados por Admin sofrem Hard Delete (limpeza física com ON DELETE CASCADE). Vagas deletadas por Empresas sofrem Soft Delete, inserindo data no campo 'jobs.deleted_at' para manter o histórico de candidaturas. | Alta
RN-03 | Regra de Negócio | Tratamento de Tipos Financeiros | Evitar erros fatais de renderização (TypeError) no Javascript causados pela tipagem de retorno de drivers relacionais. | Valores decimais e floats retornados pelo driver MySQL2 (como match_score e score) chegam como strings no Node.js. É obrigatório convertê-los explicitamente com parseFloat() no frontend React antes de usar métodos numéricos como .toFixed() ou comparadores relacionais. | Alta
RN-04 | Regra de Negócio | Formatação de Datas de Currículo | Garantir a gravação correta de períodos de trabalho no banco de dados utilizando tipos nativos DATE. | Os campos de data de experiência profesional coletados como 'mês-ano' (YYYY-MM) no frontend devem obrigatoriamente receber a concatenação da string '-01' (formando YYYY-MM-01) antes do envio da payload para o endpoint da API. | Alta
RN-05 | Regra de Negócio | Interceptação de E-mails Duplicados | Fornecer uma resposta amigável e correta e evitar estouros genéricos de erro interno do servidor (Erro 500) ao duplicar dados únicos. | O backend deve capturar especificamente o código de erro 'ER_DUP_ENTRY' na transação de cadastro do banco e responder imediatamente com HTTP status 409 (Conflict) e a mensagem customizada 'E-mail já cadastrado'. | Alta
RN-06 | Regra de Negócio | Resiliência de Chamadas Paralelas | Impedir que falhas de microserviços ou buscas secundárias quebrem ou apaguem a renderização dos dados principais já retornados. | Toda promise secundária ou opcional rodando de forma paralela dentro de blocos encadeados '.then()' deve conter obrigatoriamente um tratador de erro '.catch(() => {})' local isolado. | Alta